BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ MỸ PHẨM HAMONI COSMETIC TÍCH HỢP CHATBOX AI

TÀI LIỆU PROJECT PLAN

GVHD: Nguyễn Minh Nhật

Nhóm SVTH:

Nguyễn Công Thành	28211154668

Đinh Thị Phương	28201136699

Nhan Thị Ngọc Nữ	28201152414

Nguyễn Quốc Tấn	28211152667

Phan Hồ Phi Việt	28210203610

Đà Nẵng, tháng 3 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống thương mại điện tử mỹ phẩm Hamoni Cosmetic tích hợp Chatbox AI |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 16/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 22/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | ThS. Nguyễn Minh Nhật Email: nhatnm2010@gmail.com Phone: 0905125143 |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Nhan Thị Ngọc Nữ Email: nhanngocnu2004@gmail.com Tel: 0395699610 |  |  |  |
| Quản lý dự án | Nguyễn Công Thành |  | nct120404@gmail.com | 0942668631 |
| Thành viên trong đội | Nhan Thị Ngọc Nữ |  | nhanngocnu2004@gmail.com | 0395699610 |
|  | Nguyễn Quốc Tấn |  | tannguyen3924@gmail.com | 0823434270 |
|  | Phan Hồ Phi Việt |  | phanviet614@gmail.com | 0948965883 |
|  | Đinh Thị Phương |  | pthi70483@gmail.com | 0326472384 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống thương mại điện tử mỹ phẩm Hamoni Cosmetic tích hợp Chatbox AI |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Plan Document |
| Người thực hiện | Phan Hồ Phi Việt |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Phan Hồ Phi Việt | 26/03/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phan Hồ Phi Việt | 10/04/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Nguyễn Minh Nhật | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Nhan Thị Ngọc Nữ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Nguyễn Công Thành | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Nhan Thị Ngọc Nữ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Đinh Thị Phương | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Nguyễn Quốc Tấn | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Phan Hồ Phi Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	GIỚI THIỆU	5

1.1.	Mục đích	5

1.2.	Tổng quan dự án	5

1.3.	Mục tiêu của dự án	5

1.4.	Phạm vi	5

1.5.	Giả định và ràng buộc	6

1.6.	Các bên liên quan	7

1.7.	Mô hình	7

2.	TỔ CHỨC NHÓM	7

2.1.	Thông tin nhóm scrum	7

2.2.	Vai trò trách nhiệm	8

2.3.	Cách thức liên lạc	9

2.4.	Báo cáo	9

3.	PHẠM VI QUẢN LÝ	10

3.1.	Phạm vi	10

4.	LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN	12

4.1.	Các cột mốc	12

4.2.	Lịch trình dự án	12

5.	CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH	21

5.1.	Đơn giá	21

5.2.	Chi phí chi tiết	21

5.3.	Chi phí khác	21

5.4.	Tổng chi phí	21

5.4.1.	Chi phí/giờ	21

5.4.2.	Tổng dự toán	22

6.	QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN	22

7.	RỦI RO DỰ ÁN	25

8.	QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG	28

8.1.	Mục tiêu chất lượng	28

8.2.	Chỉ số	28

8.3.	Kiểm tra	29

8.4.	Báo cáo sự cố và khác phục	29

9.	QUẢN LÝ CẤU HÌNH	30

10.	CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC	31

10.1.	Kỹ thuật phát triển hệ thống	31

10.2.	Môi trường	31

10.3.	Các ràng buộc khác	31

11.	TÀI LIỆU THAM KHẢO	31

- GIỚI THIỆU

  - Mục đích

- Tài liệu này cung cấp các thông tin về mục tiêu của dự án, phân công công việc, các cột mốc quan trọng, nguồn nhân lực cần thiết, thời gian và tiến độ thực hiện tổng thể, cũng như phân bổ ngân sách và dựa trên tài liệu đề xuất, nhóm tiến hành xây dựng một hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm trực tuyến, hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng một cách hiệu quả, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn và theo kế hoạch đã đề ra.

  - Tổng quan dự án

- Tham khảo ProjectProposal.docx.

  - Mục tiêu của dự án

- Xây dựng hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm chính hang

- Hỗ trợ khách hàng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm dễ dàng

- Cung cấp thông tin sản phẩm minh bạch, rõ ràng

- Đảm bảo thanh toán an toàn và tiện lợi

- Nâng cao trải nghiệm mua sắm trực tuyến cho người dùng

- Giúp khách hàng tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng

- Hỗ trợ doanh nghiệp quản lý bán hàng và kho bãi hiệu quả

  - Phạm vi

- Tài liệu này cung cấp thông tin tổng quan về dự án, danh sách các thành viên tham gia, quy trình và phương pháp phát triển phần mềm mà nhóm áp dụng (Scrum).

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn trong quá trình phát triển hệ thống, bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và tiến độ thực hiện của từng Sprint.

- Đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống thương mại điện tử bán mỹ phẩm, xác định hướng phát triển phù hợp, ước tính chi phí, thời gian thực hiện và hiệu quả mang lại cho dự án

- Ứng dụng được xây dựng trên nền tảng Web, bao gồm các chức năng chính như sau:

- Đối với người dùng (khách hàng), có thể:

- Đăng kí

- Đăng nhập.

- Tìm kiếm.

- Lọc.

- Xem thông tin sản phẩm mỹ phẩm

- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Mua hàng

- Thanh toán

- Theo dõi đơn hàng

- Chat với chatbot AI để được tư vấn

- Đăng xuất.

- Đánh giá, nhận xét

- Đối với nhân viên, có thể:

- Quản lý khách hàng

- Quản lý danh mục sản phẩm

- Quản lý banner

- Quản lý sản phẩm

- Quản lý kho

- Quản lý khuyến mãi

- Quản lý voucher

- Quản lý đơn hàng

- Quản lý đánh giá

- Đối với quản lý, có thể :

- Phân quyền người dùng.

- Quản lý nhân viên

- Quản lý chatbot

- Thống kê báo cáo doanh thu

  - Giả định và ràng buộc

- Người dùng sử dụng thiết bị như máy tính hoặc điện thoại thông minh có hỗ trợ trình duyệt web.

- Phải có kết nối Internet để truy cập và sử dụng hệ thống

- Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: React.js (Frontend) và Node.js (Backend).

  - Các bên liên quan

- Mentor

- Scrum Master

- Product Owner

- Team member

  - Mô hình

- Trong dự án lần này, chúng tôi sử dụng mô hình Scrum để phát triển phần mềm.

- TỔ CHỨC NHÓM

  - Thông tin nhóm scrum

Bảng 2.1: Thông tin nhóm Scrum

| Họ tên | Số điện thoại | Email | Chức vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyễn Công Thành | 0889227802 | nct120404@gmail.com | Scrum Master |
| Nhan Thị Ngọc Nữ | 0338891226 | nhanngocnu2004@gmail.com | Product Owner |
| Nguyễn Quốc Tấn | 0777488329 | tannguyen3924@gmail.com | Member |
| Đinh Thị Phương | 0943608034 | pthi70483@gmail.com | Member |
| Phan Hồ Phi Việt | 0948965883 | phanviet614@gmail.com | Member |

  - Vai trò trách nhiệm

Bảng 2.2: Vai trò và trách nhiệm

| Vai trò | Nhiệm vụ | Tên |
| --- | --- | --- |
| Mentor | - Hướng dẫn về quy trình. - Nắm tất cả các hoạt động của nhóm. - Hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. | ThS. Phạm Phú Khương |
| Scrum Master | - Xác định và phân tích các ứng dụng. - Chỉ định làm việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và theo dõi các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành về thời gian, phạm vi, và chi phí. - Bảo vệ đội ngũ làm việc và tránh những rắc rối. - Cung cấp các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Nguyễn Công Thành |
| Product Owner | - Giữ kiến trúc và thiết kế chi tiết được cập nhật. - Đảm bảo các trình điều khiển kiến trúc được đáp ứng. - Nắm giữ phần tổng quan của sản phẩm. - Chấp nhận hoặc từ chối kết quả công việc. - Ra quyết định về những thay đổi tính năng và độ ưu tiên mỗi Sprint. | Nhan Thị Ngọc Nữ |
| Team Member | - Ước tính thời gian để hoàn thành nhiệm vụ - Phân tích yêu cầu - Thiết kế và từng bước hoàn thiện thiết kế - Code và kiểm thử - Cài đặt và thực hiện các kiểm thử chức năng - Kiểm tra sản phẩm | Tất cả thành viên |

  - Cách thức liên lạc

Bảng 2.3: Cách thức liên lạc

| Người tham dự | Chủ đề | Tần suất | Phương thức |
| --- | --- | --- | --- |
| Manager, Mentor và Team Member | Đánh giá tiến độ dự án | Hàng tuần | Gặp mặt, Mail, Github, Zalo |
| Customer, Manager và Team Leader | Đánh giá mức độ dự án | Hàng tuần | Họp, Gặp mặt |
| Customer, Manager và Team Leader | Các yêu cầu cho sản phẩm | Khi cần | Email, Zalo |
| Team Member và Team Leader | Đánh giá tiến độ của dự án và lịch họp thường ngày | Hằng ngày | Email, Zalo |

  - Báo cáo

Bảng 2.4: Các báo cáo và Meeting

| Loại liên lạc | Phương thức công cụ | Tần suất | Thông tin chi tiết | Nhân sự |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Liên lạc trong nhóm |  |  |  |  |
| Daily meteting “Cuộc họp hằng ngày” | Zoom hoặc Zalo | 2 ngày | Thông tin về những gì dã làm trong 24h qua, làm vệc về kế hoạch cho ngày hôm nay, những khó khăn gặp phải và các giải pháp cần thiết, chỉ cần gặp 20-30 phút | Project team |
| Task planning meeting “Cuộc họp lập kế hoạch” | Gặp trực tiếp | 1 tuần 5 ngày | Tất cả các thành viên trong nhóm cùng nhau để phân tích các yêu cầu, chức năng, làm việc trên Sprint đang làm, quy hoạch và thiết kế cho các Sprint tiếp theo | Project team, Product Owner |
| Task review meeting “Cuộc họp rà soát công việc” | Gặp trực tiếp | 1 tuần 5 ngày | Hoàn thành các tài liệu. Đối với mỗi giai đoạn, chia sẻ tài liệu, cho biết điểm mạnh và điểm yếu của mỗi người. Thời gian của mỗi thành viên và các giải pháp trong dự án. | Project team, Product Owner |
| Giao tiếp và báo cáo |  |  |  |  |
| Quản lý tác vụ | Github, Techkan | Hằng ngày | Hệ thống theo dõi nhiệm vụ dự trên web. Để quản lý hoặc phân chia nhiệm vu, hãy báo cáo lỗi/ vấn đề | Project team |

- PHẠM VI QUẢN LÝ

  - Phạm vi

- Website cung cấp cho khách hàng các chức năng mua sắm mỹ phẩm trực tuyến, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, xem thông tin sản phẩm, lựa chọn và đặt mua một cách nhanh chóng và hiệu quả. Đồng thời, hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm, đơn hàng và khách hàng cho các cá nhân hoặc tổ chức kinh doanh mỹ phẩm.

- Website được phát triển trên nền tảng ReactJS cho giao diện người dùng và NodeJS (Express) cho phía server, đảm bảo hiệu năng, khả năng mở rộng và trải nghiệm người dùng mượt mà.

  - Work Breakdown Structure

Hình 3.2: Sơ đồ cấu trúc công việc

- LỊCH/QUẢN LÝ THỜI GIAN

  - Các cột mốc

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng của dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.1: Các cột mốc

| STT | Tên nhiệm vụ | Thời gian | Bắt đầu | Hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị dự án | 2 ngày | 18/03/2026 | 19/03/2026 |
| 2 | Kế hoạch phát triển | 8 ngày | 20/03/2026 | 27/03/2026 |
| 3 | Triển khai | 49 ngày | 30/03/2026 | 15/05/2026 |
| 4 | Final Meeting | 1 ngày | 16/05/2026 | 16/05/2026 |
| 5 | Kết thúc và chuyển giao | 5 ngày | 18/05/2026 | 22/05/2026 |

  - Lịch trình dự án

- Bảng dưới đây liệt kê các sự kiện quan trọng cho dự án này, với khung thời gian hoàn thành dự kiến của nhóm.

Bảng 4.2: Lịch làm việc chi tiết

| STT | Tên nhiệm vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian | Người thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chuẩn bị | 17/03/2026 | 18/03/2026 | 34 |  |
| 1.1 | Khảo sát yêu cầu | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 30 | All team |
| 1.2 | Tạo tài liệu Proposal | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Phương |
| 2 | Bắt đầu | 19/03/2026 | 26/03/2026 | 46 |  |
| 2.1 | Cuộc họp bắt đầu dự án | 19/03/2024 | 19/03/2026 | 20 | All team |
| 2.2 | Tạo tài liệu Project Plan | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Việt |
| 2.3 | Tạo tài liệu User Story | 25/03/2026 | 26/03/2026 | 4 | Tấn |
| 2.4 | Tạo tài liệu Product Backlog | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Phương |
| 2.5 | Tạo tài liệu database | 26/03/2026 | 27/03/2026 | 4 | Nữ |
| 2.7 | Review tài liệu | 28/03/2026 | 28/03/2026 | 10 | All team |
| 3 | Development | 29/03/2026 | 14/05/2026 | 450 |  |
| 3.1 | Sprint 1 | 30/03/2026 | 03/04/2026 | 146 |  |
| 3.1.1 | Họp kế hoạch Sprint 1 | 30/03/2026 | 30/03/2026 | 10 | All team |
| 3.1.2 | Tạo Sprint Backlog 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Tấn Việt |
| 3.1.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 1 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 4 | Nữ Phương |
| 3.1.4 | Thiết kế giao diện | 30/03/2026 | 02/04/2026 | 6 |  |
|  | Đăng ký | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Đăng nhập | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Đăng xuất | 01/04/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Phân quyền người dùng | 01/10/2026 | 01/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý khách hàng | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Review of Sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 10 | All team |
| 3.1.5 | Design Test Case for User Interface Sprint 1 | 04/04/2026 | 05/04/2026 | 16 |  |
|  | Đăng ký | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Đăng xuất | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Phân quyền người dùng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý khách hàng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Review all test case of Sprint 1 | 05/04/2026 | 05/04/2026 | 10 | All Members |
| 3.1.6 | Coding | 30/03/2026 | 03/04/2026 | 40 |  |
|  | Code Front – End Đăng ký | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code Front – End Đăng nhập | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code Front – End Đăng xuất | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Code Front – End Phân quyền người dùng | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Thành |
|  | Code Front – End Quản lý khách hàng | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Code Front – End Quản lý danh mục sản phẩm | 31/03/2026 | 01/04/2026 | 4 | Việt |
|  | Code Back – End Đăng ký | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code Back – End Đăng nhập | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code Back – End Đăng xuất | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Code Back – End Phân quyền người dùng | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 4 | Thành |
|  | Code Back – End Quản lý khách hàng | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Thiết kế Back – End Quản lý danh mục sản phẩm | 01/04/2026 | 02/04/2026 | 4 | Việt |
|  | Integrate Code | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 4 | All Team |
| 3.1.7 | Testing | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 6 |  |
|  | Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Phân quyền người dùng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý khách hàng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Nữ |
| 3.1.8 | Fix Bugs Sprint 1 | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 7 |  |
|  | Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thành,Tấn |
|  | Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thành,Tấn |
|  | Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thành,Tấn |
|  | Phân quyền người dùng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Thành,Tấn |
|  | Quản lý khách hàng | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thành,Tấn |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 1 | Thành,Tấn |
| 3.1.9 | Re-testing sprint 1 | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 10 |  |
|  | Đăng ký | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Phương |
|  | Đăng nhập | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 1 | Phương |
|  | Đăng xuất | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Quản lý khách hàng | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Quản lý danh mục sản phẩm | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Quản lý phân quyền | 04/04/2026 | 04/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.1.10 | Release Sprint 1 | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 10 |  |
|  | Sprint 1 Review Meeting | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 5 | All team |
|  | Sprint 1 Retrospective | 28/10/2024 | 28/10/2024 | 5 | All team |
| 3.2 | Sprint 2 | 06/04/2026 | 10/04/2026 | 155 |  |
| 3.2.1 | Họp kế hoạch Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.2 | Tạo Sprint Backlog 2 | 06/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Thành |
| 3.2.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 2 | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 4 | Nữ |
| 3.2.4 | Thiết kế giao diện | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 15 |  |
|  | Quản lý sản phẩm | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý đơn hàng. | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý nhân viên | 06/04/2026 | 06/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Thống kê báo cáo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Review all user interfaces of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.5 | Design Test Case for Sprint 2 | 04/11/2024 | 06/11/2024 | 14 |  |
|  | Quản lý sản phẩm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý đơn hàng. | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý nhân viên | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Thống kê báo cáo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Review all test case of Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.6 | Coding | 07/04/2026 | 09/04/2026 | 28 |  |
|  | Thiết kế front-end Quản lý sản phẩm | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Code back-end Quản lý sản phẩm | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Thiết kế front-end Quản lý đơn hàng | 07/04/2026 | 07/04/2024 | 2 | Tấn |
|  | Code back-end Quản lý đơn hàng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 4 | Tấn |
|  | Thiết kế front-end Quản lý nhân viên | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code back-end Quản lý nhân viên | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế front-end Thống kê báo cáo | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Code back-end Thống kê báo cáo | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Integrate code | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 10 | All team |
| 3.2.7 | Testing | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 5 |  |
|  | Quản lý sản phẩm | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý đơn hàng. | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý nhân viên | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Thống kê báo cáo | 09/04/2026 | 09/04/2026 | 1 | Nữ |
| 3.2.8 | Fix Bugs Sprint 2 | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 6 |  |
|  | Quản lý sản phẩm | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Thành,Phương |
|  | Quản lý đơn hàng. | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thành,Phương |
|  | Quản lý nhân viên | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 2 | Thành,Phương |
|  | Thống kê báo cáo | 10/04/2026 | 10/04/2026 | 1 | Thành,Phương |
| 3.2.9 | Re-testing sprint 2 | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 7 |  |
|  | Quản lý sản phẩm | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thành |
|  | Quản lý đơn hàng. | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Quản lý nhân viên | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Thống kê báo cáo | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 2 | Việt |
| 3.2.10 | Release Sprint 2 | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 2 Review Meeting | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 2 Retrospective | 12/04/2026 | 12/04/2026 | 5 | All Team |
| 3.3 | Sprint 3 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | 161 |  |
| 3.3.1 | Họp kế hoạch Sprint 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 10 | All team |
| 3.3.2 | Tạo Sprint Backlog 3 | 13/04/2026 | 13/04/2026 | 2 | Thành |
| 3.3.3 | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Nữ |
| 3.3.4 | Design User Interface for Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 19 |  |
|  | Quên mật khẩu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý banner | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Quản lý kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Quản lý khuyến mãi | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Quản lý voucher | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý đánh giá | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Review all user interfaces of Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.5 | Design Test Case for Sprint 3 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 18 |  |
|  | Quên mật khẩu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Thành |
|  | Quản lý banner | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Thành |
|  | Quản lý kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Quản lý khuyến mãi | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Quản lý voucher | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Phương |
|  | Quản lý đánh giá | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 1 | Việt |
|  | Review all test case of Sprint 3 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.6 | Coding | 14/04/2026 | 16/04/2026 | 36 |  |
|  | Thiết kế front-end Quên mật khẩu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code back-end Quên mật khẩu | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế front-end Quản lý banner | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Code back-end quản Quản lý banner | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Thiết kế front-end Quản lý kho | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Code back-end xem Quản lý kho | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 3 | Việt |
|  | Thiết kế front-end Quản lý khuyến mãi | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Code back-end Quản lý khuyến mãi | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 3 | Tấn |
|  | Thiết kế front-end Quản lý voucher | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Code back-end Quản lý voucher | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Thiết kế front-end Quản lý đánh giá | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Code back-end Quản lý đánh giá | 15/04/2026 | 15/04/2026 | 2 | Phương |
|  | Integrate code | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 10 | All Team |
| 3.3.7 | Testing | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 8 |  |
|  | Quên mật khẩu | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý banner | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý kho | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Nữ |
|  | Quản lý khuyễn mãi | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Quản lý voucher | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 2 | Nữ |
|  | Quản lý đánh giá | 16/04/2026 | 16/04/2026 | 1 | Nữ |
| 3.3.8 | Fix Bugs | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 10 |  |
|  | Quên mật khẩu | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thành,Phương |
|  | Quản lý banner | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Thành,Phương |
|  | Quản lý kho | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 1 | Thành,Phương |
|  | Quản lý khuyến mãi | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thành,Phương |
|  | Quản lý voucher | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thành,Phương |
|  | Quản lý đánh giá | 17/04/2026 | 17/04/2026 | 2 | Thành,Phương |
| 3.3.9 | Re-testing sprint 3 | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 12 |  |
|  | Quên mật khẩu | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Quản lý banner | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Thành |
|  | Quản lý kho | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Quản lý khuyến mãi | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Quản lý voucher | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Tấn |
|  | Quản lý đánh giá | 18/04/2026 | 18/04/2026 | 2 | Phương |
| 3.3.10 | Release Sprint 3 | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 10 |  |
|  | Sprint 3 Review Meeting | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 5 | All Team |
|  | Sprint 3 Retrospective | 19/04/2026 | 19/04/2026 | 5 | All Team |
| 4 | Project’s Meeting | 19/04/2026 | 21/04/2026 | 20 | All Team |
| 5 | Final release | 21/04/2026 | 23/04/2026 | 45 | All Team |
| The total of working hour(s) |  |  |  | 607(HOUR) |  |

- CHI PHÍ QUẢN LÝ/NGÂN SÁCH

  - Đơn giá

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí chi tiết

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Chi phí khác

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

  - Tổng chi phí

- Liên quan đến: FinancialManagementPlanDocument.docx

    - Chi phí/giờ

| Thành viên | Chức vụ | Lương(VND/giờ) |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Công Thành | Scrum Master | 30.000 |
| Nhan Thị Ngọc Nữ | Product Owner | 30.000 |
| Nguyễn Quốc Tấn | Team Member | 30.000 |
| Phan Hồ Phi Việt | Team Member | 30.000 |
| Đinh Thị Phương | Team Member | 30.000 |

    - Tổng dự toán

- Số lượng thành viên: 5 người.

- Số giờ là việc trên ngày: 10 giờ/ngày.

- Chi phí 1 giờ: 30.000VND.

- Chi phí trực tiếp = ((số giờ làm việc của mỗi người trong 1 ngày * số lượng thành viên)*tổng thời gian làm việc)*Chi phí 1 giờ

- = (595)*30.000 = 17.850.000VND

- Chi phí gián tiếp: 10% * chi phí trực tiếp = 1.850.000VND

- Chi phí văn phòng phẩm, in ấn, bút viết v.v…): 10% * chi phí trực tiếp =1.850.000VND

- Chi phí khác:10.500.000VND

- Tổng = 21.655.000VND

- QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

- Các nguyên tắc và giai đoạn phát triển

- Phương pháp Scrum dựa vào sự gia tăng phát triển của một số ứng dụng phần mềm trong khi vẫn duy trì một danh sách minh bạch trong việc nâng cấp hoặc hiệu chỉnh các yêu cầu được thực hiện (backlog). Nó liên quan đến việc giao hàng thường xuyên, thường là bốn tuần một lần, và khách hàng nhận được một ứng dụng hoạt động hoàn hảo bao gồm nhiều tính năng hơn và nhiều hơn nữa. Đây là lý do tại sao phương pháp dựa vào sự phát triển lặp đi lặp lại với nhịp không đổi từ 2-4 tuần. Do đó, việc nâng cấp có thể được tích hợp dễ dàng hơn khi sử dụng chu trình chữ V.

- Phương pháp này đòi hỏi bốn loại cuộc họp:

- Các cuộc họp hàng ngày: Cường độ nhóm họp khoảng 15 phút mỗi ngày để trả lời ba câu hỏi sau, thường là khi đứng: Tôi đã làm gì hôm qua? Tôi sẽ làm gì hôm nay? Có trở ngại gì khó khăn vào ngày hôm nay không?

- Các cuộc họp lập kế hoạch: Cường độ nhóm tập hợp để quyết định các tính năng sẽ tạo nên cuộc chạy nước rút sau đây

- Các cuộc họp rà soát công việc: Trong cuộc họp này, mỗi thành viên trình bày những gì mình đã làm trong quá trình chạy nước rút. Họ tổ chức một sự cắt giảm các tính năng mới hoặc trình bày về kiến trúc. Đây là cuộc họp không chính thức kéo dài khoảng 2 giờ đồng hồ.

- Các cuộc họp hồi cứu: Vào cuối mỗi lần chạy nước rút, nhóm phân tích cả những yếu tố thành công và không thành công trong hoạt động của họ. Trong cuộc họp này kéo dài trong khoảng từ 15 đến 30 phút, trong đó mọi người được mời và nói chuyện riêng về mình, một cuộc bỏ phiếu  được tổ chức để quyết định những cải tiến cần thực hiện.

- Lợi thế của phương pháp này bao gồm việc giảm thiểu tài liệu tới mức tối thiểu để đạt được năng suất cao nhất. Chỉ viết những tài liệu tối thiểu cho phép lưu lại lịch sử của các quyết định được đưa ra trong dự án và dễ dàng thực hiện các can thiệp vào phần mềm khi nó đi vào giai đoạn bảo trì.

Hình 6.1: Các giai đoạn trong Scrum

- Phương pháp Scrum bao gồm 3 thành phần chính sau:

Hình 6.2: Thành viên trong nhóm Scrum

- Chủ dự án: Product Owner (Chủ sản phẩm) chịu trách nhiệm tối đa hóa giá trị của sản phẩm và công việc của nhóm phát triển.

- Xác định tính năng của sản phẩm.

- Quyết định ngày và nội dung cho mỗi nhà phát hành.

- Chịu trách nhiệm về lợi nhuận của sản phẩm (ROI).

- Xác định độ ưu tiên cho các chức năng dựa trên số liệu thị trường.

- Thay đổi độ ưu tiên và chức năng sau mỗi lần lặp (nếu cần).

- Chấp nhận hay loại bỏ kết quả công việc.

- Scrum Master: chịu trách nhiệm đảm bảo mọi người hiểu và dùng được Scrum. Scrum master thực hiện việc này bằng cách đảm bảo nhóm Scrum tuân thủ lý thuyết, các kĩ thuật thực hành và các quy tắc của Scrum.

- Đại diện quản lý dự án.

- Chịu trách nhiệm đưa ra các giá trị và công việc của Scrum.

- Giải quyết các khó khăn.

- Bảo đảm nhóm hoạt động hết công suất và hiệu quả.

- Tạo sự hợp tác chặt chẽ giữ các vai trò, chức năng.

- Giúp nhóm tránh khỏi sự can thiệp từ bên ngoài.

- Nhóm phát triển: gồm các chuyên gia làm việc để cho ra các phần tăng trưởng có thể phát hành được (potentially releasable) cuối mỗi Sprint. Chỉ các thành viên của nhóm phát triển mới tạo ra các phần tăng trưởng này. Nhóm phát triển được cấu trúc và trao quyền được tổ chức và quản lý công việc của họ. Sự hợp lực sẽ tối ưu hóa nỗ lực và hiệu quả tổng thể của nhóm phát triển.

- RỦI RO DỰ ÁN

- Đánh giá khả năng và mức độ nghiệm trọng đối với mỗi rủi ro.

Bảng 7.1: Đánh giá khả năng và mức đọ nghiêm trọng đối với mỗi rủi ro

| Ký hiệu | Mức độ | Ảnh hưởng |
| --- | --- | --- |
| L | Thấp | Ảnh hưởng thấp |
| M | Trung bình | Ảnh hưởng trung bình |
| H | Cao | Ảnh hưởng cao |
| E | Rất cao | Ảnh hưởng rất cao |
| NA | Không | Không ảnh hưởng |

Bảng 7.2: Rủi ro dự án

| Rủi ro | Định nghĩa | Mức độ | Khả năng xảy ra | Chiến lược giảm thiểu rủi ro |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đánh giá kế hoạch của dự án | Kế hoạch có thể bị hoãn lại do dự toán ban đầu của dự án | L | L | - Phân tích và đánh giá quy mô. - Giảm yêu cầu |
| Yêu cầu | Mâu thuấn có thể tồn tại bên trong yêu cầu. Yêu cầu quan trọng có thể bị thiếu trong các yêu cầu chính thức | H | H | Thống nhất yêu cầu thực hiện phân tích |
| Thời gian làm việc | Dự kiến lịch trình thực hiện và phân bố thời gian thực hiện dự án | M | M | Thời gian thực hiện dự án được cập nhật và đánh giá thường xuyên |
| Kinh nghiệm lập trình | Sự thiếu xót về kinh nghiệm và kiến thức để hoàn thành một vài tính năng | M | L | Chia sẻ kinh nghiệm để bổ sung kiến thức và nghiên cứu trong thời gian ngắn nhất |
| Các quy trình kỹ thuật | Các phương thức bình thường không thể đáp ứng các yêu cầu của các giải pháp cụ thể. Quá trình này có thể được cải thiện và hiệu quả hơn | M | M | Phân tích yêu cầu và quy trình để đảm bảo mức độ phù hợp. Nếu quy trình mới là cần thiết, chúng ta cần đánh giá quy trình này có cải thiện hơn không so với quy trình cũ |
| Bất đồng ý kiến | Việc các thành viên có nhiều ý kiến, ý tưởng dẫn đến dự không đồng nhất | M | L | Cùng thảo luận để chọn ra ý tưởng, ý kiến phù hợp nhất |
| Chậm tiến độ dự án | Do ước tính về thời gian thực hiện dự án có sai sót hoặc gặp sự cố nên dẫn đến lịch trình hoàn thành dự án bị trì hoãn. Trong quá trình thực hiện dự án, đội ngũ của chúng tối thiếu thời gian để vừa tìm hiểu vừa thực hiện dự án. | H | M | Tăng thời gian làm việc |
| Quản trị dự án | Hệ thống quản trị dự án có thể không hỗ trợ đầy đủ các yêu cầu của dự án | M | H | Thảo luận với nhóm để đưa ra các giải pháp |

- QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG

  - Mục tiêu chất lượng

      - Các mục tiêu chất lượng của dự án được trình bày dưới đây. Chúng tôi được kiểm tả liên tục với các thành viên trong nhóm và có thể bổ sung các mục tiêu dựa trên nhận thức của thành viên về chất lượng.

Bảng 8.1: Các chỉ tiêu đánh giá sản phẩm

| No. | Các yếu tố | Mô tả |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tính kịp thời | Cung cấp sản phẩm đúng thời gian quy định |
| 2 | Chức năng | Đáp ứng các chức năng trong yêu cầu của người dùng |
| 3 | Độ tin cậy | Nên đáp ứng các tiêu chí sau: Không có khiếm khuyết lớn .(Số lỗi tìm thấy trong giai đoạn thử nghiệm nghiệm thu / mức độ nỗ lực của dự án <=1) |

  - Chỉ số

      - Số liệu phần mềm dự kiến sẽ được sử dụng trong quá trình này được liệt kê trong bảng dưới đây.

Bảng 8.2: Bảng chỉ số đánh giá sản phẩm

| Loại | Chỉ số | Đơn vị đo lường | Ước lượng | Tần suất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tính kịp thời | Sản phẩm | % | >=90% | Tại phiên bản cuối |
| Effort | Sản phẩm | Man-Day | 30MD | Hàng tuần |
| Sự chính xác | Sản phẩm | Tổn các khiếm khuyết | Không có khiếm khuyết lớn | Tại phiên bản cuối |
| Thời gian đã qua | Dự án | Ngày | 79 ngày | Tại phiên bản cuối |

  - Kiểm tra

Bảng 8.3: Bảng kiểm tra

| Giai đoạn | Mục điều kiện | Ký hiệu và loại review | Ước tính sự nỗ lực | Tiêu chuẩn kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bắt đầu | Xem lại kế hoạch dự án | External(2) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
|  | PP đánh giá nội bộ | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Phân tích và thiết kế | Đánh giá thiết kế hệ thống nội bộ | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Project Owner |
|  | Xem lại thiết kế hệ thống | External(3) | 1 | Được thông qua bởi Project Manager |
| Coding | Xem lại source code | External(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |
| Kiểm tra hệ thống | Xem xét kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | 1 | Được thông qua bỏi Scrum Master |
|  | Cập nhật kế hoạch kiểm tra hệ thống | Internal(3) | As needed | Được thông qua bởi Scrum Master |
|  | Kiểm tra lần cuối tất cả sản phẩm được giao | Internal(3) | 1 | Total Fatal = 0 Total Serious = 0 |

  - Báo cáo sự cố và khác phục

Bảng 8.4: Các báo cáo khi gặp sự cố

| Mục | Hoạt động | Tần suất | Template No |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đánh giá Sprint và ghi lại nhật ký sai sót | Kết thúc Sprint | Xem lại báo cáo |
| 2 | Hồi tưởng Sprint và suy ngẫm | Kết thúc Sprint | Báo cáo hồi cứu |
| 3 | Báo cáo sự cố | Theo yêu cầu | Các vấn đề của Google |

- QUẢN LÝ CẤU HÌNH

Bảng 9.1: Danh mục cấu hình

| Mục | Tên danh mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Proposal |  |
| 2 | Project plan |  |
| 3 | Product backlog |  |
| 4 | Sprint backlog |  |
| 5 | User story |  |
| 6 | User interface design |  |
| 7 | Test plan |  |
| 8 | Test case |  |
| 9 | Reflection |  |
| 10 | Meeting report |  |

- CÔNG NGHỆ VÀ CÁC RÀNG BUỘC

  - Kỹ thuật phát triển hệ thống

      - Nền tảng ứng dụng web.

      - Ngon ngữ lập trình: React.js (Frontend), Node.js (Backend)

      - Quy trình quản lý ứng dựng: Quy trình Scrum.

  - Môi trường

      - Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (Google Chrome, Fire Fox v.v..).

      - Phần mềm phát triển dự án: MySQL, VSCode.

      - Công cụ quản lý mã nguồn: Gibhub.

  - Các ràng buộc khác

      - Nguồn lực: 5 người.

      - Kinh phí: Hạn chế.

      - Thời gian: Dự án hoàn thánh sau 2,5 tháng.

      - Công nghệ: ReactJS, NodeJS, JavaScript

- TÀI LIỆU THAM KHẢO

      - ProjectProposal.docx